## 开发清单
项目名称 | 管理模块 | 功能模块 | 功能名称 | 概述 | 详情 | 难易程度 | 工作量 | 优先级 | 任务类型 | 开发人员 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况 | 备注 | 需求确认结果
favorites-web 云收藏 二期需求 | 首页 | 云收藏的收藏家 | 个人列表展示 | 按一定规则分类出收藏家 | 1）将主页收藏夹的收藏家下六个模块做成可以点击的。 2）按一定规则，比如说最活跃的、收藏文章最多的、被收藏文章最多的等筛选出指定用户，点击模块可以连接到用户主页。 3）筛选出的用户需要去重，每个人只能在一个模块显示。 | 中 | 中 | 高 | 需求 | YanceyYu | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 已投生产
|  | 随便看看 | 文章列表展示 | 按一定规则分类出文章 | 1）用户通过主页提供的入口进入推荐界面； 2）推荐界面可以做一个滚动的动画，把最近的几篇热门公开收藏罗列出来，可以通过点击文章链接进入文章，点击头像昵称进入收藏者个人主页； 3）动画下面以文章列表的格式按一定规则最热门或者最新的顺序一一展示，也可以通过右上角按钮切换简繁模式； 4）按照一定规则把文章进行归类，加入标签，随便看看可以通过选择自己喜欢的标签来展示相关文章； | 难 | 大 | 高 | 需求 | TangPetty | 2017-01-19 | 2017/1/23 2017/2/15 | 已投SIT
| 个人主页 | 浏览记录 | 文章列表展示 | 用户登录后可以查看最近浏览过的文章 | 1）在主导航栏加入浏览记录按钮； 2）用户通过点击按钮可以查看最近浏览过的文章； 3）文章按照浏览时间倒叙排列； | 中 | 中 | 高 | 需求 | TangPetty | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 已投生产
|  | 个人主页背景图片 | 修改个人主页图片 | 用户个人主页图片可以自定义上传图片 | 1）用户个人主页系统默认会有一个背景图片； 2）增加一个上传背景图的按钮用户通过点击按钮上传一张自定义背景图片； | 中 | 中 | 高 | 需求 | YanceyYu | 2017-01-20 | 2017-01-23 | 已投生产
|  | 私信小纸条 | 私信小纸条 | 增加私信功能，可以和其他用户互动 | 1）访问其他用户的界面时增加私信按钮； 2）用户通过私信功能可以和其他用户进行互相聊天类似于微博的私信； 3）消息中心增加对他人私信的提醒； | 中 | 中 | 中 | 需求
|  | 群组 | 群组 | 增加群组功能 | 1）用户可以创建群组、邀请其他人进入群组、退出群组； 2）消息通知增加群消息提醒； 3）收藏页面可以选择是否收藏到群组； 4）收藏到群组的文章只能群组内的成员有权限查看； | 中 | 大 | 中 | 需求
| 个人设置 | 设置是否自动清除不能访问的文章（定时） | 设置是否自动清除不能访问的文章 | 用户可以通过设置是否自动清除不能访问的文章 | 1）在设置中添加是否自动清除不能访问的文章； 2）用户通过点击按钮切换是否清除不能访问的文章； 3）设置为是的时候系统通过定时跑批把不能访问的文章删除； | 中 | 中 | 中 | 需求 | YanceyYu | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 已投SIT
| 个人收藏 | 智能推荐收藏夹 | 智能推荐收藏夹 | 收藏文章的时候根据收藏文章的标题为用户智能推荐收藏夹 | 收藏文章的时候根据收藏文章的标题为用户智能推荐收藏夹。 | 中 | 中 | 中 | 需求 | TangPetty | 2017-02-16 | 2017-02-20
|  | 分享功能 | 分享收藏文章 | 用户可以把云收藏上面的文章分享到各大社区 | 用户在文章列表通过点击文章下的分享按钮可以把云收藏上面的文章分享到各大社区。 | 中 | 中 | 中 | 需求 | YanceyYu | 2017-02-20 | 2017-02-24
| 登录 | 社会化登录 | 社会化登录 | 用户登录的时候可以选择QQ、微博、微信授权登录 | 用户登录的时候可以选择QQ、微博、微信授权登录 | 难 | 中 | 中 | 需求 | Smilence1024 | 2017-02-20 | 2017-02-24
| 意见反馈 | 意见反馈 | 意见反馈 | 增加意见反馈功能 | 1）在导航栏更多添加意见反馈按钮； 2）用户通过点击按钮跳转至意见反馈界面添加反馈内容、联系方式； | 中 | 中 | 中 | 需求 | TangPetty | 2017-02-21 | 2017-02-24
| 网页收藏工具 | 浏览器插件 | 浏览器插件 | 把网页收藏工具做成浏览器插件 | 把网页收藏工具做成谷歌浏览器插件、火狐浏览器插件、IE浏览器插件等浏览器插件，更好的提供用户体验。 | 难 | 中 | 中 | 需求 | Smilence1024 | 2017-02-13 | 2017-02-17
| 收藏文章 | 加入缓存 | 加入缓存 | 收藏已经被别人收藏过的文章直接从缓存中取 | 收藏文章的时候将其放入缓存，下次收藏相同的文章的时候直接从缓存中取，不用相同文章都需要重新去爬文章爬图片。 | 中 | 中 | 中 | 优化 | Smilence1024 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 已投生产
|  | 处理文章中logo是空的选项（定时） | 跑批处理文章中logo是空的选项 | 文章logo为空的通过定时跑批再对该文章url进行一次访问爬取图片logo | 在收藏的文章的时候可能会因为一些问题导致logo为空，文章logo为空的通过定时跑批再对该文章url进行一次访问爬取图片logo； | 中 | 中 | 中 | 优化 | Smilence1024 | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 已投生产
|  | 收藏时加点赞功能 | 收藏时加点赞功能 | 收藏别人文章的时候默认给该文章点个赞 | 收藏别人文章的时候默认给该文章点个赞，文章持有人会收到收藏者点赞的通知，收藏者也可以取消该点赞 | 中 | 中 | 中 | 优化 | ityouknow | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 已投生产
| 更改图片 | 更改用户默认头像和网页标题logo | 更改用户默认头像和网页标题logo | 更改用户默认头像和网页标题logo | 将原有的默认头像和网页标题logo改为新的 | 易 | 小 | 中 | 优化 | Smilence1024 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 已投生产
| 更改左上角logo链接 | 更改左上角logo链接 | 更改用户登录后左上角logo链接 | 更改用户登录后左上角logo链接，点击链接跳转到首页 | 更改用户登录后左上角logo链接，点击链接跳转到首页 | 易 | 小 | 中 | 优化 | Smilence1024 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 已投生产
| 消息刷新 | 消息刷新 | 消息刷新 | 更改消息刷新频率为5s | 更改消息刷新频率为5s | 中 | 中 | 中 | 优化 | Smilence1024 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 已投生产
| 异常统一处理 | 异常统一处理 | 异常统一处理 | 异常统一处理，修改为异常统一跳转到异常界面 | 异常统一处理，修改为异常统一跳转到异常界面 | 中 | 中 | 中 | 优化 | Smilence1024 | 2017-02-22 | 2017-02-24 | 已投SIT
备注：黄色为已投生产