## 开发清单
项目名称 | 管理模块 | 功能模块 | 功能名称 | 概述 | 详情 | 难易程度 | 工作量 | 优先级 | 任务类型 | 开发人员 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况 | 备注 | 需求确认结果
favorites-web 云收藏 三期需求 | 个人主页 | 私信小纸条 | 私信小纸条 | 增加私信功能，可以和其他用户互动 | 1）访问其他用户的界面时增加私信按钮； 2）用户通过私信功能可以和其他用户进行互相聊天类似于微博的私信； 3）消息中心增加对他人私信的提醒； | 中 | 中 | 中 | 需求
|  | 去掉专家模式 | 去掉专家模式 | 去掉专家模式 | 由于专家模式用的比较少，所以去掉专业模式1、设置切换专家模式 2、收藏文章时的专家模式 3、文章显示下的简单模式 | 中 | 中 | 中 | 优化
| 导航栏 | 多级目录 | 多级目录 | 增加多级收藏夹目录 | 增加多级收藏夹目录，用户可以根据自己的需求创建多级收藏夹，当前页面风格不支持也需要改动 | 中 | 大 | 中 | 需求
|  | 登录并且有收藏的情况下 把更多折叠起来 | 登录并且有收藏的情况下 把更多折叠起来 | 登录并且有收藏的情况下 把更多折叠起来 | 登录并且有收藏的情况下 把更多折叠起来，包括导入收藏夹、导出收藏夹 | 中 | 中 | 中 | 优化
| 首页 | 增加官网blog | 增加官网blog | 增加官网blog | 增加官网blog（支持markdown），可以先做只有文本介绍的blog，可参考 where bt官方博客，之后可以考虑做个人blog | 难 | 大 | 中 | 需求
| 推荐功能 | 推荐功能 | 推荐功能 | 推荐功能 | 1）收藏时目录推荐（域名、关键字等），目录就近排序（根据用户最近使用） 2）网站推荐（根据收藏文章相似度） 3）好友推荐 | 难 | 大 | 中 | 需求
| 消息推送 | 消息推送 | 消息推送 | 消息推送 | 可以给全体用户推送消息，如：欢迎XXX加入云收藏，公告：云收藏二期火速投产 | 中 | 中 | 中 | 需求
| 查找相似的人 | 查找相似的人 | 查找相似的人 | 查找相似的人 | 根据用户收藏的文章内容、标题为用户推荐和自己相似的人 | 中 | 中 | 中 | 需求
| 随机推荐 | 随机推荐 | 随机推荐 | 随机推荐 | 摇一摇类似的功能，随意为用户推荐一个人或者一篇文章，可参考http://passerby.cn/?topic=all | 中 | 中 | 中 | 需求
| 增加阅读模式 | 增加阅读模式 | 增加阅读模式 | 增加阅读模式 | 阅读模式时隐藏上部工具栏，左部导航栏收缩，可参考http://passerby.cn/?topic=all | 中 | 中 | 中 | 需求
| 增加积分统计 | 增加积分统计 | 增加积分统计 | 增加积分统计 | 增加积分规则，例如：用户注册、用户收藏、点赞、评论都会有响应的积分加成，之后可以根据积分进行排名等操作 | 中 | 大 | 中 | 需求
| 匿名聊天室 | 匿名聊天室 | 匿名聊天室 | 匿名聊天室 | 增加匿名聊天室，可以为用户分配随机昵称，多个用户可以匿名进行聊天 | 中 | 中 | 中 | 需求
备注：黄色为已投生产,灰色为暂停开发